## Лист1
[8 empty] | Этап | AS-IS, мин. | TO-BE, мин. | Изменение
[8 empty] | Формирование курса / управление программами и группами | 150 | 39 | -111
[8 empty] | Приём анкет / обработка заявки и запись на собеседование | 40 | 11 | -29
[8 empty] | Собеседование и формирование группы / отбор и зачисление | 45 | 30 | -15
[8 empty] | Сопровождение обучения | 140 | 115 | -25
[8 empty] | Фиксация результатов и отчётность | 65 | 25 | -40
[8 empty] | Итого | 440 | 220 | -220
|  |  | Критерий / функция | Платформа «Поляная Мартица», модуль «Образование» | АИС «Навигатор» | Дневник.ру | Moodle
|  |  | Каталог программ ДПО | + | + | - | +
|  |  | Подача заявки на обучение | + | + | - | -
|  |  | Статусы заявки | + | + | - | -
|  |  | Собеседование как этап процесса | + | - | - | -
|  |  | Расписание занятий группы | + | - | + | -
|  |  | Материалы внутри платформы | + | - | + | +
|  |  | Задания | + | - | + | +
|  |  | Дедлайны | + | - | + | +
|  |  | Сдача работ | + | - | + | +
|  |  | Проверка работ | + | - | + | +
|  |  | Документ о прохождении | + | - | - | +
|  |  | Наличие ИИ-ассистента | + | - | - | +
Наименование задачи | Длительность, дни | Трудозатраты, часы
Разработка модуля «Образование» | 110 | 880
Системный анализ предметной области | 14 | 112
Построение диаграмм AS-IS | 10 | 80
Анализ проблем текущего процесса | 4 | 32
Формирование стратегии и TO-BE модели | 18 | 144
Формирование документа по стратегии | 5 | 40
Построение диаграмм DFD TO-BE | 7 | 56
Временной анализ AS-IS и TO-BE | 3 | 24
Формирование технического задания | 3 | 24
Проектирование модуля | 20 | 160
Проектирование архитектуры и контрактов | 5 | 40
Проектирование инфологической и логической модели БД | 8 | 64
Проектирование физической БД и миграций | 7 | 56
Разработка backend-части | 32 | 256
Реализация программ, групп и заявок | 8 | 64
Реализация собеседований и зачисления | 6 | 48
Реализация обучения, заданий и посещаемости | 10 | 80
Реализация сертификатов и отчётности | 8 | 64
Разработка пользовательских интерфейсов | 18 | 144
Интерфейс ученика и преподавателя | 10 | 80
Административный интерфейс | 8 | 64
Тестирование и заполнение демонстрационных данных | 5 | 40
Оформление пояснительной записки | 3 | 24